内蒙古大学校园低碳日小程序开发任务分工与排期（0603版）

按活动上线倒排开发、联调、测试、现场保障和活动后复盘

文档定位 本文档根据《内蒙古大学校园低碳日碳普惠活动方案0603》反推小程序功能，服务对象为项目负责人、产品经理、程序员、测试、运营和现场执行组。小程序一期目标不是建设复杂社会化平台，而是在校园低碳日当天稳定完成学生参与、任务记录、积分发放、奖品兑换、数据展示和活动复盘。

# 一、设计边界与核心闭环

小程序必须服务活动方案中的六大专区和公共展示需求，所有页面、后台和数据接口都围绕低碳日当天可执行、可核验、可统计展开。

活动入口：学生通过公众号、学院群、食堂桌贴、宿舍海报、现场二维码进入小程序。

身份确认：学生完成微信登录并绑定学院、学号、姓名等校园身份；教师或嘉宾可作为普通参与者进入。

任务参与：学生在绿行、减塑、光盘、循环集市、低碳宿舍等专区选择任务，按规则扫码、上传照片、同步步数或提交承诺。

审核与核销：系统自动判定低风险任务，工作人员核销现场任务，后台审核照片和异常数据。

积分发放：所有积分通过积分流水入账，不允许前端直接改分；积分用于个人榜、学院榜、专区兑换和电子证书。

成果展示：现场大屏和后台数据导出展示参与人数、任务完成量、积分发放量、学院排行、答题数据和低碳贡献估算。

# 二、开发阶段安排

| 阶段 | 周期建议 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：需求冻结 | 1-2天 | 确认活动日期、六大专区、积分规则、奖品、点位和人员角色。 | 需求确认表、任务规则表、奖品清单、点位清单。 |
| 阶段1：基础能力 | 3-5天 | 完成微信登录、身份绑定、活动首页、电子签到、任务中心基础框架。 | 可登录的小程序、活动首页、签到接口。 |
| 阶段2：任务模块 | 5-7天 | 完成绿行、减塑、光盘、循环集市、低碳宿舍任务。 | 任务提交、扫码、上传、工作人员登记。 |
| 阶段3：积分兑换 | 3-5天 | 完成积分流水、专区积分、奖品库存、兑换码和核销。 | 积分账户、兑换页、核销端、兑换后台。 |
| 阶段4：后台大屏 | 4-6天 | 完成任务配置、审核中心、排行榜、大屏接口、数据导出。 | 后台管理端、现场大屏、导出报表。 |
| 阶段5：联调压测 | 3-5天 | 全流程测试、二维码预演、奖品核销演练、接口压测。 | 测试报告、问题清单、上线检查表。 |
| 阶段6：活动保障 | 活动当天 | 现场技术值守、异常补录、数据监控、兑换支持。 | 活动实时数据、异常处理记录。 |
| 阶段7：活动复盘 | 1-3天 | 导出数据、生成成果海报、电子证书和活动总结。 | 数据汇总表、新闻稿素材、证书名单。 |

# 三、任务分工

| 角色 | 负责内容 | 需要对接的人 |
| --- | --- | --- |
| 产品/方案负责人 | 冻结任务规则、页面流程、积分规则、奖品规则、异常处理口径。 | 老师、程序员、现场执行组。 |
| 前端小程序开发 | 学生端首页、任务、上传、积分兑换、排行榜、我的、工作人员入口。 | 后端、UI、测试、现场志愿者。 |
| 后台前端开发 | 活动配置、任务规则、审核中心、奖品库存、二维码管理、大屏页面。 | 后端、运营组、老师。 |
| 后端开发 | 用户、权限、任务、积分、二维码、审核、兑换、排行榜、大屏接口、导出。 | 前端、测试、部署人员。 |
| UI/视觉 | 小程序页面样式、图标、任务卡、活动主视觉、大屏布局。 | 产品、前端、宣传组。 |
| 测试 | 全流程用例、权限测试、重复提交、防刷、兑换并发、活动结束状态。 | 前后端、产品。 |
| 运营/审核组 | 维护题库、任务规则、审核照片、处理驳回和异常补录。 | 老师、志愿者、后端。 |
| 现场执行/志愿者 | 二维码张贴、学生引导、循环登记、兑换核销、咨询区处理。 | 运营组、技术组、后勤。 |

# 四、开发任务清单

| 编号 | 任务 | 负责人 | 前置条件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 微信登录与身份认证 | 后端+小程序 | 学院字典确认 | 未认证不能领积分；认证信息可后台查看。 |
| T02 | 活动首页与电子签到 | 小程序+后端 | 活动配置完成 | 扫码签到只成功一次，基础积分到账。 |
| T03 | 任务中心和专区入口 | 小程序 | 任务规则初稿 | 六大专区入口清晰，任务状态准确。 |
| T04 | 绿行任务 | 小程序+后端 | 步数授权方案、路线二维码 | 步数、凭证、起终点扫码可跑通。 |
| T05 | 减塑任务 | 小程序+后端 | 食堂/超市点位 | 扫码和上传两种方式可用，上限生效。 |
| T06 | 光盘任务与审核 | 小程序+后台+后端 | 食堂列表、餐次规则 | 提交、审核、驳回、发分完整。 |
| T07 | 循环集市登记 | 工作人员端+后端 | 物品规则、工作人员名单 | 扫码学生码登记物品并发循环积分。 |
| T08 | 低碳宿舍任务 | 小程序+后台 | 宿舍字段、审核规则 | 承诺、打卡、随手拍、采纳加分可用。 |
| T09 | 积分账户和积分流水 | 后端+小程序 | 积分规则确认 | 所有积分有流水，学生可查看明细。 |
| T10 | 奖品兑换和核销 | 小程序+工作人员端+后端 | 奖品库存确认 | 兑换码生成、核销、库存扣减无误。 |
| T11 | 百问百答 | 小程序+后台 | 题库确认 | 答题、判分、解析、统计可用。 |
| T12 | 排行榜和大屏 | 后台+后端 | 数据口径确认 | 个人榜、学院榜、任务热度和大屏刷新正常。 |
| T13 | 数据导出 | 后台+后端 | 导出字段确认 | 参与、任务、积分、兑换、审核表可导出。 |
| T14 | 压测和活动预演 | 测试+全体 | 核心功能完成 | 模拟100-500人访问，发现问题并修复。 |

# 五、联调与测试用例

学生从扫码进入到完成认证、签到、做任务、积分到账、兑换奖品，必须完整跑通。

工作人员从扫码学生码、登记循环物品、发放积分，到核销兑换码必须完整跑通。

审核员从审核光盘照片、驳回照片、通过照片、触发积分到账必须完整跑通。

活动管理员修改任务规则后，新任务按新规则执行，历史积分不被错误重算。

同一用户重复扫码、重复上传、重复兑换都必须被拦截。

活动未开始、进行中、已结束三种状态下，页面按钮和后端接口行为必须一致。

排行榜、大屏、导出数据三者口径必须一致，至少在活动前用模拟数据核对一次。

活动当天断网或接口异常时，现场咨询区可人工登记，活动后后台补录。

# 六、活动前准备清单

| 准备项 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 活动配置 | 活动名称、主题、时间、地点、状态和开关已配置。 |
| 人员账号 | 活动管理员、审核员、工作人员、奖品管理员账号已创建并测试。 |
| 二维码 | 签到码、任务码、起终点码、食堂码、宿舍码、兑换码点位全部生成并打印。 |
| 任务规则 | 每个任务积分、上限、审核方式、展示文案已确认。 |
| 奖品库存 | 奖品名称、所需积分、库存、兑换上限和兑换时间已录入。 |
| 题库 | 百问百答题目、答案、解析和题组已审核。 |
| 大屏 | 大屏电脑、网络、浏览器、刷新接口和备用页面已测试。 |
| 压测 | 完成并发访问、兑换并发、上传高峰测试。 |
| 现场培训 | 志愿者知道如何扫码、核销、登记、处理学生问题。 |
| 备份方案 | 人工登记表、备用二维码、备用网络、技术联系人已准备。 |

# 七、活动当天技术值守

| 时间 | 技术关注点 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 二维码、后台、大屏、网络是否正常。 | 逐点扫码验证，确认工作人员账号可用。 |
| 09:00-10:00 | 集中签到访问压力。 | 监控接口响应，必要时开启缓存和限流提示。 |
| 10:00-11:30 | 绿行起终点扫码、步数领取。 | 观察重复扫码和顺序错误，现场解释规则。 |
| 11:30-13:30 | 光盘照片上传和审核积压。 | 审核组分工处理，必要时活动后复核。 |
| 14:00-16:00 | 循环集市登记、宿舍随手拍和百问百答。 | 检查工作人员登记数据和积分到账情况。 |
| 16:00-17:30 | 兑换码核销和库存。 | 奖品管理员监控库存，下架兑完奖品。 |
| 活动后 | 数据导出和异常复盘。 | 导出报表，处理人工补录、积分争议和证书名单。 |