内蒙古大学校园低碳日碳普惠活动方案

本版优化方向 根据老师批注意见，本版将原方案中较分散的十二类任务合并为六个小程序专区：绿行专区、减塑专区、光盘专区、循环集市、低碳宿舍、积分兑换。活动尽量通过小程序完成报名、打卡、上传、积分、兑换和展示，线下主要负责引导、核验、互动和奖品发放。百问百答和大屏展示作为公共功能贯穿活动，用于提升对外展示度。

一、活动基本信息

| 事项 | 优化后建议 |
| --- | --- |
| 活动名称 | 内蒙古大学校园低碳日碳普惠主题活动 |
| 活动主题 | 建议采用“绿色转型，全民同行”。如学校或主管部门有统一主题，可直接替换。 |
| 活动时间 | 待定。可按老师批注方向，在6月17日至8月15日期间择一日集中开展；线上预热可提前3至7天，数据复盘可延后1至3天。 |
| 活动地点 | 主会场、食堂、宿舍区、校园回收点、健步路线和积分兑换区联动。 |
| 参与对象 | 内蒙古大学在校学生为主，教师及其他在校人员可参与部分环节。 |
| 活动形式 | 微信小程序活动专区 + 线下打卡/摊位/展板 + 积分兑换 + 数据展示。 |
| 核心目标 | 让学生通过真实低碳行为获得碳积分，让学校形成可展示、可复盘、可宣传的校园碳普惠实践案例。 |

二、活动总体玩法

本活动不再设计过多独立任务，而是围绕学生一天内最容易参与的校园生活场景，形成“扫码进入、选择专区、完成任务、获得积分、兑换权益、数据展示”的闭环。

活动前：公众号、学院群、食堂桌贴和宿舍海报发布活动二维码，小程序提前开放任务预告、奖品预告和学院排行榜规则。

活动当天：学生进入小程序完成微信登录和校园身份认证，进入“内蒙古大学校园低碳日”专区，选择六大专区中的任务参与。

任务完成：系统根据扫码、照片上传、工作人员核销、步数同步、答题结果等方式记录任务状态，并发放积分。

积分使用：积分既用于个人和学院排行榜，也可在对应专区兑换奖品、权益券或电子证书。

对外展示：现场大屏展示参与人数、任务完成数、积分发放、学院排行、答题数据和估算低碳贡献，活动后形成新闻稿和成果海报。

三、六大专区总览

| 专区 | 学生参与内容 | 小程序承接 | 线下安排与奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿行专区 | 步行、骑行、公交/校车、师生低碳健步走。 | 步数同步、骑行/公交凭证上传、起终点扫码、绿行积分。 | 设置绿行打卡点和健步路线；绿行积分优先兑换骑行券、电动车充电桩券等。 |
| 减塑专区 | 自带水杯、自备购物袋、拒绝一次性餐具、选择低碳餐。 | 照片上传或商户/食堂扫码确认，记录减塑任务完成状态。 | 食堂、超市、主会场设置二维码；减塑积分可兑换食堂券、饮品券、环保袋等。 |
| 光盘专区 | 食堂就餐后拍摄光盘照片，按餐次提交。 | 选择食堂和餐次，上传照片，后台审核，通过后积分到账。 | 食堂海报、桌贴和志愿者引导；光盘积分与减塑积分可合并兑换食堂类权益。 |
| 循环集市 | 旧书、旧衣、纸箱、闲置小物回收或交换。 | 工作人员扫码登记物品类型、数量、重量，发放循环积分。 | 设置旧书交换、旧衣回收、纸箱回收和闲置物品区；循环积分用于集市换物。 |
| 低碳宿舍 | 宿舍节水节电承诺、长明灯/长流水随手拍、宿舍垃圾分类和低碳宿舍打卡。 | 宿舍绑定、承诺提交、照片上传、问题上报、宿舍/学院排行。 | 宿舍区布置海报和二维码；可评选低碳宿舍、低碳学院。 |
| 积分兑换 | 查看积分、选择奖品、生成兑换码、现场核销。 | 积分账户、专区积分、兑换券、库存、工作人员核销、兑换记录。 | 主会场设置兑换处和咨询处；奖品按专区和总积分分层兑换。 |

四、各专区活动设计

4.1 绿行专区

活动定位：把学生和师生当天的低碳出行行为转化为可记录积分，同时把“集体低碳健步走”作为低碳日的仪式性活动。

学生参与流程：进入绿行专区，选择步行、骑行、公交/校车或集体健步走任务；授权微信步数、上传骑行/公交凭证，或在起点和终点扫码。

活动日重点环节：启动仪式后安排10:00至11:30师生低碳健步走，学生、教师和领导共同参与。路线建议控制在1至2公里，起终点设置二维码和志愿者引导。

积分规则建议：步行3000步3分、5000步5分、8000步8分；骑行或公交/校车出行5分；完成集体健步走8分；绿行专区单日上限15分。

兑换方向：绿行积分优先兑换共享单车骑行券、电动车充电桩券、绿色出行纪念贴或抽奖资格。

防刷要求：步数每日只领取一次；异常步数不进入排行；骑行和公交凭证可抽检；起终点二维码需按顺序扫码。

展示数据：绿行参与人数、累计步数、骑行/公交次数、健步走参与人数、学院绿行排行。

4.2 减塑专区

活动定位：围绕学生在食堂、超市和活动现场的消费行为，鼓励减少一次性塑料和一次性用品。

学生参与流程：自带水杯到主会场打卡；食堂就餐或外卖选择不使用一次性餐具；校园超市购物自备购物袋；选择低碳餐窗口。

小程序实现：每个任务设置独立任务卡，学生上传照片或在食堂、超市、活动摊位扫码确认，系统记录完成状态。

积分规则建议：自带水杯3分，拒绝一次性餐具3分，自备购物袋2分，选择低碳餐5分；减塑专区单日上限12分。

线下安排：主会场设置自带水杯打卡点；食堂和超市设置任务二维码；活动现场尽量不主动提供一次性纸杯和一次性餐具。

兑换方向：减塑积分可兑换食堂券、饮品券、环保袋、便携餐具、水杯等。

展示数据：自带水杯人数、拒绝一次性餐具次数、自备购物袋次数、低碳餐参与人数。

4.3 光盘专区

活动定位：把食堂光盘行动做成低碳日最容易参与、最容易宣传、最容易形成数据的核心任务。

学生参与流程：学生在食堂就餐后拍摄餐后光盘照片，进入小程序选择食堂和餐次，上传照片后等待审核。

小程序实现：设置早餐、午餐、晚餐三个餐次；同一学生同一餐次只能提交一次；审核通过后积分到账，驳回时显示原因。

积分规则建议：每完成一次光盘10分，每日最多2次；低碳日当天完成2次可获得“光盘达人”电子徽章。

线下安排：食堂入口、餐桌和餐盘回收处张贴光盘行动二维码；午餐时段安排志愿者提醒学生拍照上传。

兑换方向：光盘积分可与减塑积分合并兑换食堂券、饮品券或低碳餐优惠。

防刷要求：重复图片、网图、模糊照片、明显非本人就餐场景不通过；活动后可抽查复核。

展示数据：提交次数、审核通过次数、食堂参与排行、学院光盘榜。

4.4 循环集市

活动定位：把旧书、旧衣、纸箱和闲置物品回收交换做成现场最有参与感的专区，同时注意防止刷积分。

学生参与流程：学生携带旧书、旧衣、纸箱或闲置小物到现场；工作人员检查物品状态后登记类型、数量或重量；学生获得循环积分；可用循环积分在集市中换取二手物品。

小程序实现：工作人员端扫码学生个人二维码，选择物品类型和数量；系统记录“获得循环积分”“消耗循环积分”“物品流向”。

积分规则建议：旧书每本1分，最多10分；旧衣每公斤5分，最多15分；纸箱每3个2分，最多8分；闲置小物由工作人员按规则定为2至10分。

兑换逻辑：循环集市积分主要用于集市换物，不建议直接与绿行、光盘积分完全通兑，避免不同物品价值难以估算。

防刷要求：破损、污染严重、无交换价值物品不计分；同类物品设置单人上限；高价值电子产品需明确回收去向，必要时暂不纳入一期。

线下安排：设置旧书交换区、旧衣回收区、纸箱回收区、闲置小物区和未兑换物品处理区；准备桌子、回收箱、电子秤、标签和登记二维码。

展示数据：回收物品数量、旧书交换本数、旧衣重量、纸箱数量、循环集市成交次数。

4.5 低碳宿舍

活动定位：把低碳日从主会场延伸到宿舍生活场景，形成宿舍、学院之间的低碳参与氛围。

学生参与流程：以个人或宿舍为单位提交节水节电承诺，完成宿舍低碳打卡；发现长明灯、长流水、垃圾未分类等问题，可通过随手拍上报。

小程序实现：学生绑定宿舍楼或学院；提交低碳承诺和照片；后台审核问题上报；生成宿舍榜和学院榜。

积分规则建议：低碳承诺3分，宿舍节能打卡5分，有效随手拍3分，被采纳整改10分；每人每日上报不超过3条。

线下安排：宿舍楼张贴低碳宿舍二维码和任务说明；可由宿管、学生组织或志愿者协助核验优秀宿舍。

奖励方向：评选低碳宿舍、低碳学院；奖品可为宿舍清洁用品、节能小物、证书或学院荣誉。

防刷要求：同一问题重复上报不重复加分；涉及个人隐私的照片不展示；恶意上报取消任务积分。

展示数据：承诺人数、宿舍参与数、有效问题上报数、已整改数、低碳宿舍排行。

4.6 积分兑换

活动定位：让学生看到“低碳行为有记录、有反馈、有激励”，同时避免把碳积分误解为可交易资产。

账户设计：小程序展示总积分和专区积分。总积分用于个人榜、学院榜、电子证书和抽奖资格；专区积分用于对应场景奖品兑换。

兑换流程：学生在小程序选择奖品，系统生成兑换码；学生到兑换区出示兑换码；工作人员扫码核销，发放奖品；后台同步库存和兑换记录。

规则提示：积分只作为校园活动激励工具，不等同于人民币，不作为可交易碳资产；所有兑换规则在活动前公示。

现场安排：主会场设置积分兑换区和小程序咨询区；热门奖品设置库存上限，兑完自动下架。

五、积分与奖品规则

建议采用“总积分排名 + 专区权益兑换”的双层积分规则。这样既能形成统一排行榜，又能回应老师提出的“每个板块积分不互通、赋分和估值更合理”的考虑。

| 积分类型 | 主要来源 | 优先兑换内容 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿行积分 | 步数、骑行、公交/校车、健步走。 | 骑行券、电动车充电桩券、绿色出行纪念品。 | 突出绿色出行场景，不与高价值回收物直接等价。 |
| 光盘/减塑积分 | 光盘照片、自带水杯、自备袋、拒绝一次性餐具。 | 食堂券、饮品券、环保餐具、水杯。 | 可合并为食堂和消费场景权益。 |
| 循环积分 | 旧书、旧衣、纸箱、闲置小物回收或交换。 | 循环集市二手物品、旧书交换优先权。 | 主要在集市内部使用，防止物品价值被简单套现。 |
| 宿舍积分 | 宿舍承诺、节能打卡、随手拍、整改采纳。 | 低碳宿舍证书、宿舍节能小物、学院荣誉。 | 可更多用于荣誉激励和学院排行。 |
| 合计 | 各专区积分汇总形成。 | 电子证书、优秀个人、抽奖资格、学院排行榜。 | 用于展示参与度，不直接作为统一货币。 |

六、小程序需要承接的最小功能

一期小程序不需要做复杂社会化平台，核心是保证低碳日当天能顺利完成参与、记录、审核、积分、兑换和展示。

| 功能 | 需要实现什么 | 服务哪些专区 |
| --- | --- | --- |
| 活动首页 | 展示活动主题、时间、地点、六大专区入口、我的积分、排行榜和兑换入口。 | 全部 |
| 身份认证 | 微信登录，绑定姓名、学院、学号或校园身份；教师和其他人员可设置普通参与身份。 | 全部 |
| 任务中心 | 按专区展示任务卡、任务说明、积分规则、完成状态和每日上限。 | 绿行、减塑、光盘、循环、宿舍 |
| 扫码打卡/核销 | 每个点位生成二维码；学生扫码打卡，工作人员扫码核销或登记。 | 绿行、循环、兑换、现场任务 |
| 照片/凭证上传 | 上传光盘、减塑、骑行、宿舍随手拍等照片，后台审核并给出通过或驳回原因。 | 绿行、减塑、光盘、宿舍 |
| 积分账户 | 展示总积分、专区积分、积分明细、获得来源、消耗记录和每日上限。 | 全部 |
| 兑换系统 | 展示奖品库存，生成兑换码，工作人员核销，后台导出兑换数据。 | 积分兑换 |
| 百问百答 | 提供碳普惠、碳交易、双碳政策、校园低碳知识题库，自动判分和展示解析。 | 公共功能，可接入大屏 |
| 排行榜和大屏接口 | 展示个人榜、学院榜、任务热度、答题正确率、估算低碳贡献等。 | 全部 |
| 后台管理 | 配置任务、积分、奖品、库存、二维码、审核人员、数据导出和异常处理。 | 全部 |

七、现场空间安排

| 区域 | 主要功能 | 准备内容 |
| --- | --- | --- |
| 主会场/启动区 | 领导致辞、活动介绍、小程序演示、大屏展示。 | 背景板、音响、大屏、主持词、座签、活动入口码。 |
| 绿行打卡区 | 集体健步走起终点、步数/骑行/公交打卡。 | 路线图、起终点二维码、志愿者、打卡牌。 |
| 食堂专区 | 光盘行动、减塑任务、低碳餐提示。 | 食堂海报、桌贴二维码、志愿者、光盘拍照说明。 |
| 循环集市区 | 旧书、旧衣、纸箱、闲置小物登记和交换。 | 桌椅、回收箱、电子秤、标签、工作人员核销手机。 |
| 宿舍宣传点 | 低碳宿舍任务说明和宿舍打卡引导。 | 宿舍海报、楼栋二维码、低碳承诺说明。 |
| 积分兑换/咨询区 | 兑换奖品、核销兑换码、解决小程序操作问题。 | 奖品、核销手机、库存表、兑换规则展板、备用二维码。 |

八、当天流程建议

| 时间 | 流程 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 现场布置与志愿者到位 | 检查展板、二维码、奖品、大屏、小程序后台和网络。 |
| 09:00-09:30 | 入场与电子签到 | 所有参与者扫码签到，领取基础积分，进入活动专区。 |
| 09:30-10:00 | 启动仪式 | 主持开场、领导致辞、活动介绍、小程序玩法演示。 |
| 10:00-11:30 | 师生低碳健步走和绿行打卡 | 学生、教师、领导一起参与；完成起终点扫码，查看积分，可开放首轮礼品兑换。 |
| 11:30-13:30 | 食堂光盘和减塑任务高峰 | 志愿者在食堂引导学生上传光盘照片、拒绝一次性餐具、自带水杯打卡。 |
| 14:00-16:00 | 循环集市、低碳宿舍和百问百答持续开放 | 旧物回收交换、宿舍任务提交、知识答题和数据大屏持续更新。 |
| 16:00-16:30 | 排行榜与阶段成果展示 | 展示参与人数、学院排行、任务完成量、优秀个人和优秀宿舍。 |
| 16:30-17:30 | 积分兑换与活动收尾 | 集中兑换奖品，后台导出数据，整理物资。 |
| 活动后1-3天 | 数据复盘与宣传发布 | 发布新闻稿、成果海报、优秀学院名单、电子证书和后续整改建议。 |

九、人员分工与物料

| 工作组 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 统筹组 | 确定日期、地点、规模、嘉宾、流程和校内协调。 |
| 小程序技术组 | 搭建活动专区、任务、积分、兑换、排行榜、大屏接口，活动当天保障系统稳定。 |
| 任务运营组 | 配置任务规则、积分规则、审核规则，负责后台审核和数据导出。 |
| 现场执行组 | 布置主会场、绿行路线、循环集市、兑换区和咨询区。 |
| 志愿者组 | 引导扫码、讲解任务、协助核验、维护秩序。 |
| 宣传组 | 制作海报、公众号推文、成果海报、新闻稿和现场照片视频。 |
| 后勤/食堂/宿舍协同组 | 配合光盘行动、减塑任务、宿舍低碳任务和物资保障。 |

重点物料包括：活动主海报、六大专区任务二维码、食堂桌贴、宿舍海报、绿行路线图、循环集市桌牌、回收箱、电子秤、奖品、核销手机、备用网络、志愿者标识和大屏电脑。

十、数据展示与成果输出

现场大屏展示：签到人数、参与人数、任务完成次数、积分发放量、学院排行、个人榜、答题正确率和任务热度。

专项数据展示：累计步数、绿行参与次数、光盘通过次数、减塑任务次数、循环回收数量、低碳宿舍参与数。

生态厅/对外展示亮点：以校园为场景，展示学生低碳行为数字化记录、碳普惠积分激励和校园低碳治理参与。

活动后输出材料：新闻稿、活动总结、数据海报、优秀学院名单、优秀个人名单、低碳宿舍名单、电子证书。

十一、风险与应急预案

| 风险 | 可能问题 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 小程序拥堵 | 学生集中扫码导致访问慢。 | 提前压测；首页和大屏使用缓存；现场准备备用二维码和人工登记表。 |
| 学生不会操作 | 任务入口多，现场容易询问。 | 设置咨询区；每个专区配志愿者；海报写清楚三步操作。 |
| 照片审核积压 | 光盘、减塑、宿舍照片提交量大。 | 低分任务优先现场扫码；照片任务可活动后复核；后台设置驳回原因模板。 |
| 积分争议 | 不同专区积分价值不同。 | 提前公示总积分和专区积分规则；说明积分只作活动激励，不作为碳资产交易。 |
| 奖品不够 | 热门奖品被快速兑换完。 | 设置库存上限和分时兑换；兑完自动下架；准备替代奖品或电子证书。 |
| 循环集市刷分 | 低价值或无效物品重复提交。 | 工作人员现场审核；设置单人上限；污染破损物品不计分。 |
| 天气影响 | 室外健步走或回收摊位受影响。 | 准备室内备用点位；雨天将健步走改为室内扫码路线或延期。 |

十二、学生版活动说明

给学生看的简版文案 内蒙古大学校园低碳日是一次可以“做任务、攒积分、换奖品、上榜单”的低碳行动。活动当天，同学们进入小程序后，可以参加绿行、减塑、光盘、循环集市、低碳宿舍等任务，完成真实低碳行为即可获得碳积分。积分可用于兑换低碳奖品、权益券和电子证书，也会计入个人和学院排行榜。让每一次低碳行为都被看见、被记录、被激励。